[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.png]


[image: image8.jpg]



  [image: image5.jpg]  [image: image6.jpg][image: image7.png][image: image8.jpg]  [image: image9.jpg]


[image: image10.png]




Metodología para la Evaluación y Seguimiento Técnico de los Contratos de Concesión y Convenios de Cooperación 

Negocios del Sector Turismo en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)
Agosto, 2016

Quito, Ecuador

Tabla de contenido
3Siglas


41.
Antecedentes


42.
Objetivos


53.
Implementación de la metodología


8Paso 1. Revisión de información secundaria


8Paso 2. Ajuste de formularios


8Paso 3. Evaluación en territorio


11Paso 4. Sistematización y recomendaciones


12Paso 5. Comunicación de resultados


12Paso 6. Implementación de recomendaciones


124.
Metodología de valoración


135.
Conclusiones


146.
Bibliografía consultada




Siglas
	AA:
	Autoridad ambiental

	AP:
	Área Protegida 

	DNB
	Dirección Nacional de Biodiversidad

	MAE:
	Ministerio del Ambiente del Ecuador

	PANE:
	Patrimonio de Áreas Naturales del Estado

	PGOAS
	Planes de Gestión Operativa de Áreas Protegidas 

	PMV
	Planes de Manejo de Visitantes

	PSF/SNAP:
	Proyecto de Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

	RPFCH:
	Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

	SNAP:
	Sistema Nacional de Áreas Protegidas

	TULAS:
	Texto Unificado de Legislación Secundaria


1. Antecedentes
Con la finalidad de transformar el manejo y los servicios que prestan las áreas naturales protegidas, el Ministerio del Ambiente (MAE) desde el año 2011 realizó una importante inversión en la generación de instrumentos técnicos e infraestructura en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). En este sentido, en las áreas protegidas se desarrollaron acciones de diseño, construcción y remodelación de la infraestructura; dotación de equipamiento; fortalecimiento de capacidades a los funcionarios y elaboración de modelos de gestión para los negocios identificados como prioritarios. 

Acorde con lo establecido en artículo 179 del Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS) se señala que el MAE cuenta con la facultad de otorgar concesiones y celebrar contratos de comodato, arrendamiento y cualquier otra figura legal adecuada para la prestación de servicios o la utilización sustentable de recursos de las áreas naturales del Estado, con base en el respectivo plan de manejo y en función de cada categoría de manejo. Se considera que estos instrumentos contractuales constituyen per se oportunidades de negocio que el Estado brinda al sector privado, involucrándolo en la prestación de servicios públicos específicos.
Para la operación de los servicios, el MAE trabajó en el fortalecimiento de temas jurídicos, administrativos y operativos que den viabilidad a la puesta en marcha de los negocios. A través del Acuerdo Ministerial 158, se expidió el Procedimiento para el Otorgamiento de Concesiones y Suscripción de Convenios de Cooperación para el Uso, Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Bienes o Servicios Turísticos en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. 
El MAE ha utilizado las figuras legales de convenios de cooperación y contratos de concesión para prestar servicios turísticos en el PANE. En este sentido, la metodología presentada aporta a la evaluación del funcionamiento de los contratos de concesión y convenios de cooperación, lo que permitirá presentar resultados, sistematizar indicadores y generar recomendaciones de los negocios que utilizan la infraestructura de la Autoridad Ambiental. 

2. Objetivos 

· Evaluar el cumplimiento de los contratos de concesión y los convenios de cooperación asociados al sector turístico, en especial su aporte en la conservación y sostenibilidad financiera en las áreas naturales protegidas.
· Sistematizar los beneficios e impactos que generan los negocios de turismo en las áreas protegidas del PANE.
· Socializar y comunicar adecuadamente los resultados de los contratos de concesión y convenios de cooperación entre las dependencias del Ministerio del Ambiente (Direcciones Provinciales de Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad, Coordinación General Jurídica, Administradores de las Áreas Protegidas) y los concesionarios o beneficiarios privados.
3. Implementación de la metodología

La gestión de los servicios para los visitantes en las áreas naturales protegidas del Estado se da en función de la zonificación establecida. En los sitios de turismo que existe infraestructura la Autoridad Ambiental (AA) requiere habilitar los servicios de alojamiento, alimentos & bebidas, venta de souvenirs y artesanías, alquiler de equipos especializados, entre otros. En la actualidad los instrumentos jurídicos que norman la relación entre la Autoridad Ambiental y los prestadores de servicios son los contratos de concesión y convenios de cooperación. 

La suscripción de contratos de concesión y convenios de cooperación son el resultado de los procesos: pre contractual, selección y negociación; por tanto las cláusulas o condiciones difieren en cada uno de los casos. Por tanto, para el seguimiento y evaluación se requerirá partir desde lo establecido en el contrato de concesión o convenio de cooperación, los términos de referencia y otros documentos precontractuales. 
Los resultados de la evaluación de los contratos de concesión y convenios de cooperación serán reportados desde los Administradores de las áreas protegidas a los Directores Provinciales de Ambiente, quienes tienen la responsabilidad administrativa y jurídica. 
La aplicación metodológica de los lineamientos propuestos se dirige hacia los administradores de las áreas protegidas, quienes tienen el rol de administradores de los contratos de concesión o convenios de cooperación por delegación de las Direcciones Provinciales de Ambiente (DPA). La evaluación se dirige hacia generar un mecanismo de verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos entre la Autoridad Ambiental y los concesionarios o beneficiarios particulares.
La Autoridad Ambiental podrá disponer la evaluación de los Contratos de Concesión y Convenios de Cooperación, para lo cual se podrá conformar equipos técnicos multidisciplinarios, cuando lo considere oportuno.

[image: image9.jpg][image: image10.png][image: image1.png]Administrador
de Contrato o
Evaluador

Equipo de
apoyo





Gráfico 1. Responsabilidades del Evaluador y equipo de apoyo
La evaluación de los contratos podrá ser realizada desde las Direcciones Provinciales de Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad o Subsecretaría de Gestión Marino Costera, en todos los casos y en el momento que se considere oportuno. La finalidad de correr la evaluación podrá ser debido a:
1. Sistematización de la experiencia de la concesión o convenio de cooperación.

2. Evaluación del Programa de Uso Público y Turismo del Área Protegida. 
3. Disposición de la Autoridad Ambiental.
Las evaluaciones a los contratos de concesión y convenios de cooperación se realizarán acorde a la vigencia, las disposiciones particulares y las disposiciones generales establecidas por la Autoridad Ambiental. 
Las evaluaciones se deberán realizar de acuerdo a los siguientes plazos:
[image: image2.png]Primera
evaluacion

N~/

—
Segunda
evaluaciény

evaluaciones
intermedias

N/

Evaluacion
Final

N/

Se realizard a los tres meses de la firma del contrato de concesién o
convenio de cooperacion.

*El negocio estara instalado y se realizaron las primeras inversiones.

sLa segunda evaluacién y evaluaciones intermedias del negocio se
programara considerando los resultados de la primera y estard acorde con
las siguientes reglas:

Si la evaluacion tuvo buenos resultados y las recomendaciones son de facil
cumplimiento, entonces se debera programar la siguiente evaluacion a los
seis meses.

sLa evaluacion tuvo resultados regulares y las recomendaciones requieren
inversiones bajas o modificar las actividades de las posiciones del negocio,
se debera programar la evaluacion a los tres meses.

Si la evaluacion tuvo observaciones importantes, como por ejemplo
existen afectaciones a la infraestructura, el servicio prestado esta limitado
o los servicios son inadecuados para los visitantes, se programara la

siguiente evaluacién a los quince dias. /

*La evaluacion final del contrato de concesién o convenio de cooperacion
debera ser integral y acorde con las condiciones contractuales.

*Se sistematizard las lecciones aprendidas para mejorar los términosy
condiciones de los instrumentos contractuales.





Gráfico 2. Plazos de las evaluaciones.

En el gráfico a continuación se resume la metodología para la evaluación de los negocios de las áreas protegidas del PANE. 
[image: image3.png]Ve ™~
[ PASO 1. Revisién Informacion
Secundaria

® Convenio de cooperacién
e Contrato de concesién
¢ Informes técnicos

a /™

P

_ — y ' .
( [ PASO 2. Ajuste a formularios
e Incorporar la informacién de los
PASO 6. Implementacién de las documentos legales a los formularios
recomendaciones
\ Y
PASO 5. Comunicacién de resultados [ PASO 3. Evaluacién en territorio
® Aprobacidn por parte de la Autoridad « Entrevista a concesionarios y
Ambiental. beneficiarios
* Comu.nl.cat.:lon de resultados al e Verificacién de infraestructura,
beneficiario. instalaciones y calidad en servicios
Y, \

\ N,

PASO 4. Sistematizacién y
Recomendaciones

e Elaboracién de informes técnicos
® Incorporar documentos de verificacion.





Gráfico 3. Ciclo de la evaluación de contratos de concesión y convenios de cooperación.

Es importante señalar que en caso de incumplimiento del concesionario o beneficiario privado del contrato de concesión o convenio de cooperación, la Autoridad Ambiental deberá proceder con las sanciones administrativas establecidas en los documentos contractuales
.
Para realizar la evaluación de los contratos de concesión y convenios de cooperación se presentan los formularios (Anexo 1. Archivo Excel adjunto), para cada pregunta se identifican criterios y estándares de calificación, los mismos que generan impacto en indicadores y valoran el aporte al manejo del área protegida.
A continuación se detallan los pasos para realizar la evaluación:

Paso 1. Revisión de información secundaria

· Identificar el contrato de concesión o convenio de cooperación suscrito entre la Autoridad Ambiental y el concesionario o beneficiario privado.
· Disponer de los informes técnicos habilitantes, que demuestren la calidad y el estatus del concesionario o beneficiario privado, incluyendo todos aquellos documentos que prueben que el suscriptor del contrato de concesión o convenio de cooperación cumple con sus obligaciones legales en todos los ámbitos corporativos (IESS, SRI, Ministerio del Trabajo, etc.). 
· En aquellos casos que el contrato de concesión o convenio de cooperación sea resultado de un procedimiento competitivo, se requerirá de la oferta ganadora, ya que incluye la propuesta técnica y financiera sobre la que se realizará la evaluación.
· Plan de negocios, plan de inversión.
· Disponer de los oficios o los incidentes de quejas o felicitaciones relacionados con el negocio a ser evaluado.
Paso 2. Ajuste de formularios
· El evaluador en gabinete ajusta los formularios técnicos aplicados a los contratos de concesión o convenios de cooperación (Anexo 1. Archivo Excel adjunto). 

· El evaluador procede a completar la siguiente información:
· Datos generales del concesionario o datos generales del beneficiario particular.
· Completar el tipo de servicios e infraestructura a ser evaluada. Para lo cual deberá incluir lo establecido en el contrato de concesión o en el  convenio de cooperación firmado entre la Autoridad Ambiental y el concesionario o beneficiario. 
· En el caso de los convenios de cooperación se deberá incluir la información referente a los beneficios económicos y no económicos, producto de la iniciativa productiva. Para el levantamiento de información se recomienda seguir los pasos de la metodología de cadena de valor del producto o servicio evaluado.
Se adjunta como Anexo 2. Plantilla de la evaluación en formato de Word.
Paso 3. Evaluación en territorio
· La persona evaluadora
 en territorio utilizará los Formularios de Evaluación, incluidos en el Anexo 1. Archivo Excel adjunto para verificar:

a. Datos generales: información básica sobre el concesionario, para contratos de concesión, o beneficiario particular en el caso de convenios de cooperación.
b. Planificación: Cumplimiento de las obligaciones del concesionario o beneficiario particular en relación a buenas prácticas de la operación, sistemas de seguridad y contingencia, estrategias de comercialización y marketing.
Se  verificará las herramientas de planificación y gestión (Plan de Negocios, Plan de Contingencias, Programa de Buenas Prácticas, Plan de Marketing, entre otros). Se revisará los documentos y el cumplimiento de su implementación en los temas de: protocolos de aplicación de buenas prácticas ambientales, protocolos de contingencia para actuar frente a emergencias y la aplicación de la estrategia de marketing y otras herramientas de comunicación.

c. Operación y calidad del servicio prestado: Cumplimiento de las condiciones de la operación de los servicios y evaluación de la calidad de los servicios prestados.
Para verificar los servicios prestados se utilizarán los siguientes criterios:

	CRITERIO
	VALORACIÓN

(3 a 0)
	DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR

	Servicio óptimo
	3
	Precio versus servicio brindado es igual o mejor a la experiencia esperada por el usuario final.

	Servicio medio
	2
	Precio versus servicio brindado dan una experiencia menor a la esperada por el usuario final. 

	Servicio bajo
	1
	Precio se percibe como alto en relación al servicio recibido por el usuario final.

	Falta de servicio
	0
	El servicio no se presta en el horario establecido o el establecimiento está cerrado.


d. Infraestructura, instalaciones y equipos: Cumplimiento de las condiciones de uso de la infraestructura, las instalaciones y equipos.
La evaluación de la infraestructura, instalaciones y equipos será a través de los siguientes criterios:

	INFRAESTRUCTURA
	VALORACIÓN (3 a 1)
	DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR

	Infraestructura en estado óptimo 
	3
	La infraestructura es igual o mejor que las condiciones iniciales.

	Infraestructura en estado medio
	2
	La infraestructura se deteriora y es necesario mantenimiento (limpieza o mantenimiento simple). 

	Infraestructura en estado bajo
	1
	La infraestructura está deteriorada y es necesaria una inversión para su mantenimiento.


	INSTALACIONES
	VALORACIÓN

(3 a 1)
	DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR

	Instalaciones en estado óptimo 
	3
	Las instalaciones están iguales o mejores que las condiciones iniciales.

	Instalaciones a en estado medio
	2
	Las instalaciones están deterioradas y es necesario el mantenimiento (limpieza o mantenimiento simple). 

	Instalaciones en estado bajo
	1
	Las instalaciones están deterioradas y es necesario realizar una inversión para su mantenimiento.


	EQUIPOS
	VALORACIÓN

(3 a 1)
	DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR

	Equipos en estado óptimo 
	3
	Los equipos están en iguales o mejores que las condiciones iniciales.

	Equipos en estado medio
	2
	Los equipos están funcionando pero requieren mantenimiento preventivo o reparaciones simples. 

	Equipos en estado bajo o deteriorados
	1
	Los equipos están deteriorados y es necesario inversión para su reposición o mantenimiento técnico.


e. Reporte financiero: Evaluación del cumplimiento de las condiciones financieras que son negociadas en entrega de dinero en efectivo o especies, resultado del contrato de concesión o convenio de cooperación.
De forma periódica, como el contrato o convenio de cooperación lo establezca la Autoridad Ambiental solicitará al concesionario o beneficiario el reporte de ingresos, egresos e inversiones.
Se observa que las inversiones en el área protegida sean en efectivo o en especies deberán estar integradas en los Planes de Gestión Operativa de cada Área Protegida; por tanto deberá ser reportada acorde a los Programas de Manejo:

· Control y Vigilancia

· Comunicación, Educación y Participación Ambiental

· Manejo de la Biodiversidad

· Administración y Planificación

· Uso Público y Turismo

La verificación deberá constatar la entrega al Ministerio del Ambiente, Dirección Provincial de Ambiente o área protegida las retribuciones en dinero o especies producto del contrato de concesión o convenio de cooperación.
· Para la verificación física o en territorio del contrato de concesión o convenio de cooperación  se podrá usar los siguientes métodos:
a. Reuniones a los administradores del negocio: Durante las reuniones con los administradores se buscará que las respuestas sean precisas y generen los elementos de verificación acorde con los formularios referentes a calidad del servicio y evaluación del servicio prestado.
b. Otros métodos: En todas las áreas protegidas que utilizan encuestas para evaluar la percepción de los visitantes a través del Plan de Manejo de Visitantes es importante incluir preguntas que permitan medir el nivel de servicio percibido por el cliente final. En este caso, se deberá realizar preguntas específicas para cada giro de negocio, lo cual implicará que se ajusten las matrices de tabulación de las respuestas. 
Para la aplicación de encuestas se sugiere considerar las diferencias entre temporadas altas y bajas, con la finalidad de visualizar la experiencia general en el manejo del negocio. El análisis debe ser integral y evaluar la influencia de los factores sociales, ambientales y económicos.
En la evaluación segunda y las evaluaciones intermedias se prestará especial atención a las mejoras realizadas por los concesionarios o beneficiarios particulares, en función de lo comprometido en el contrato de concesión o el convenio de cooperación, respectivamente. 
Paso 4. Sistematización y recomendaciones

· El evaluador elaborará el informe técnico que sistematice la información levantada durante el proceso de la  evaluación, se consolidará los resultados y se analizará las observaciones técnicas.
· Previa la  elaboración del informe técnico se requiere solicitar los documentos que no fueron entregados por el concesionario o beneficiario particular durante la evaluación en territorio. 
En caso de que el concesionario o beneficiario no entregue la información requerida, se hará constar en la evaluación como un incumplimiento.
· Las recomendaciones emitidas por el evaluador deberán ser realistas y deberán integrar la experiencia desarrollada durante la evaluación. Así también serán específicas para los actores involucrados y puntualizarán un cronograma para solventar los conflictos o inconvenientes que limiten los negocios en las áreas protegidas. Óptimamente las recomendaciones deberán ser consideradas como compromisos a cumplirse entre el concesionario o beneficiario y el evaluador. 
· Así también se deberá incluir las experiencias generadas por la operación del negocio y de esta forma generar recomendaciones que potencien las oportunidades que surgen desde la operación del negocio.
Paso 5. Comunicación de resultados

· El informe técnico realizado por el evaluador debe ser elevado para su correspondiente aprobación al Director Provincial de Ambiente o su delegado y al Director Nacional de Biodiversidad.
· El informe técnico puede recibir observaciones del Director Provincial del Ambiente o su delegado, el Director Nacional de Biodiversidad o su delegado y el Subsecretario de Gestión Marino Costero o su delegado. Cuando el informe técnico solvente el total de las observaciones deberá comunicar al concesionario o al beneficiario particular, del contrato de concesión o convenio de cooperación, respectivamente los resultados de la evaluación. El proceso de revisión y corrección del informe técnico, se sugiere no sea mayor a 15 días.
· La comunicación de los resultados a los concesionarios o beneficiarios de los contratos de concesión o los convenios de cooperación, se dará a través de un oficio desde el director provincial de ambiente, quien es el responsable legal de los contratos de concesión y convenios de cooperación, herramientas de gestión que por su condición de ente desconcentrado se habilitan a través de los Acuerdos Ministeriales No. 025 y No.158.

Este oficio deberá copiar para conocimiento del director nacional de biodiversidad y el administrador del área protegida.

Paso 6. Implementación de recomendaciones

· Para poner en marcha las recomendaciones que tendrán como finalidad el cumplimiento de los convenios de cooperación o contratos de concesión se debe proponer un cronograma de implementación de las mejoras o correctivos. En este claramente se deberá definir responsables tanto de la ejecución como de las acciones de monitoreo.
4. Metodología de valoración
La valoración corresponde a los objetivos por lo que el Ministerio del Ambiente suscribe contratos de concesión o convenios de cooperación:
	TEMAS
	INDICADORES
	VALORACIÓN

	Planificación
	17
	25,0%

	Operación
	8
	25,0%

	Calidad de servicio
	1 a 4
	12,5%

	Infraestructura 
	1
	12,5%

	Financiero
	5
	25,0%

	TOTAL
	
	100,0%


El Anexo 1 constituye una plantilla que facilitará la calificación y facilita el cálculo de la evaluación, por temas y totaliza lo obtenido en la evaluación. Se observa que la aplicación del puntaje en cada uno de los temas, tendrá total coherencia con lo establecido en el contrato de concesión o convenio de cooperación. Es decir, se podrá calificar únicamente los temas o actividades establecidos en cada uno de los casos. Por tanto en el caso de no tener una actividad en el contrato o convenio, está se calificará con No Aplica (NA), con lo cual se exceptuará el ítem en la calificación parcial y total.

La metodología de evaluación final se expresará en porcentajes de cumplimiento. Los porcentajes se relacionarán con un estándar, el cual genera una recomendación para la siguiente evaluación. A continuación  se detalla las recomendaciones:

	CRITERIOS
	ESTÁNDAR
	RECOMENDACIÓN PRÓXIMA EVALUACIÓN

	El contrato de concesión o convenio de cooperación se cumple a cabalidad. Las mejoras se implementan acorde a lo establecido por la Autoridad Ambiental.
	100%
	· A los seis meses. 
· Se aplican condiciones contractuales.

	El contrato de concesión o convenio de cooperación se cumple de forma parcial, se encuentran observaciones que son subsanables. Las mejoras se implementan acorde a lo establecido por la Autoridad Ambiental.
	99% - 80%
	· A los tres meses. 
· Se aplican condiciones contractuales.

	El contrato de concesión o convenio de cooperación se cumple de forma regular, se encuentran observaciones que requieren inversión o los servicios no se prestan en la calidad establecida. Las mejoras no se implementan acorde a lo establecido por la Autoridad Ambiental.
	79% - 60%
	· Al mes o menos. 
· Se aplican condiciones contractuales.

	El contrato de concesión o convenio de cooperación se cumple de forma irregular o no se cumple, se encuentran observaciones que requieren inversión, los servicios no se prestan en la calidad establecida o el servicio no está en funcionamiento. Las mejoras no se implementan acorde a lo establecido por la Autoridad Ambiental.
	59% - 0%
	· Inmediata.

· Se aplican condiciones contractuales.


5. Conclusiones
La metodología planteada para la evaluación de los contratos de concesión y convenios de cooperación se dirige a fortalecer las capacidades de los administradores de las áreas protegidas. Así también, cumple con la sistematización de resultados y de la experiencia que se de en relación a la administración de negocios y la distribución de beneficios en las áreas naturales protegidas del Estado.
Se concluye que los principales beneficios de aplicación de esta herramienta son:

· La fácil y rápida aplicación en territorio
· Los formularios son de fácil comprensión.

· Sistematización de las experiencias individuales por la implementación de contratos de concesión y convenios de cooperación en las áreas protegidas. 
· Comparación de resultados de las experiencias generadas por los contratos de concesión y convenios de cooperación a nivel sistémico.

· Alineación a herramientas e instrumentos técnicos de las áreas protegidas
6. Bibliografía consultada

Ministerio del Ambiente. 2013. Actualización del Estudio de Necesidades y el Análisis de Brecha de Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en un Marco de Gestión y Formación de Capacidades. Quito - Ecuador.
Ministerio del Ambiente. Evaluación de Efectividad de Manejo del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado: Guía Metodológica. Quito - Ecuador.

Ministerio del Ambiente. 2015. Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Quito - Ecuador.
Ministerio del Ambiente. 2015. Manual de operaciones para turismo sostenible en las áreas protegidas: Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní. Ecuador. 
Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2015. Metodología de Gestión del Destino de Áreas Naturales Protegidas. Quito - Ecuador.

Programa de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance. Guía de consejos prácticos para la aplicación de los principios y criterios del Biocomercio en Turismo Sostenible. Ecuador. 
[image: image4.jpg]



Esta metodología ha sido desarrollada en el marco del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el cual es una iniciativa del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) que cuenta con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Su principal objetivo es implementar un marco operativo financiero institucionalizado y probado en la práctica, para lograr un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador ampliado y sostenible.

El presente documento debe citarse de la siguiente manera:
Ministerio del Ambiente (2016). Metodología de Evaluación de los Negocios Turísticos del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. Quito – Ecuador.

Las responsabilidades de los administradores de contratos son:


Sistematizar la experiencia, los beneficios e impactos que genera la operación de estos negocios, a través de informes técnicos.


Generar soluciones a través de procesos participativos con los concesionarios o beneficiarios particulares.





En caso de requerir confirmar información especializada, se solicitará el apoyo de profesionales del MAE u otras instituciones en temas específicos.





Se anota que estos casos deberán ser excepcionales, como por ejemplo ingenieros o arquitectos en casos de deterioro en bienes inmuebles.








� Los contratos de concesiones del Ministerio del Ambiente están regulados por el Acuerdo Ministerial N°158 en el que se especifica los aspectos relacionados con esas figuras contractuales, incluyendo a las sanciones.


� La persona evaluadora precisa como una cámara fotográfica para documentar la evaluación.





1

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.png]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.png]


[image: image17.jpg]


[image: image18.png]PN
U.D

Al servicio
de las personas
ylas naciones



[image: image19.png]\ X 4

Ministerio
del Ambiente




[image: image20.png]


